附件1

2013年湖北省信息产业发展专项资金

竞争性分配实施方案

为做好2013年湖北省信息产业发展专项资金组织实施工作，充分发挥专项资金对产业结构调整的促进作用，根据《省人民政府关于省级财政部分专项资金试行竞争性分配改革的意见》（鄂政发〔2012〕107号）、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理暂行办法》（鄂政办发〔2013〕15号）有关精神，特制订本实施方案。

一、分配原则

专项资金的分配和使用要做到公平、公开、公正，坚持“科学合理、高效规范、重点突出、绩效优先”的原则，提高资金使用效益，确保专项资金用在产业发展重点核心领域和关键环节上。

二、竞争立项内容

（一）资金额度。2013年湖北省信息产业发展专项竞争性分配的财政资金总额3000万元。

（二）准入条件。申报单位应具备以下资格条件：

1、在湖北省境内工商注册登记的独立法人；

2、财务管理制度健全，会计信用和纳税信用良好；

3、具备承担项目的投资能力，近两年的经济效益良好；

4、申报电子信息制造类和软件类项目的单位必须已纳入当地信息产业行业生产统计范围。

（三）支持方向。

1、信息产业核心领域技术与产品研发及产业化项目；

2、重大新产品开发及产业化项目；

3、重大电子信息产品质量检测检验新技术的开发及推广应用项目；

4、具有自主知识产权的软件产品研发及产业化；

5、软件外包和软件公共服务体系项目；

6、通过CMM（能力成熟度模型）二级以上软件企业的认证奖励及软件产品出口奖励；

7、重大信息化项目及信息技术推广应用项目；

8、重大招商引资项目等。

（四）分配方式。2013年湖北省信息产业发展专项资金主要采取公开招标、专家评审的方式进行竞争性分配。

（五）绩效目标。2013年全省信息产业主营业务收入达到2700亿元，其中，软件和信息服务业主营业务收入达到650亿元；新增两化融合示范企业100家。

（六）申报材料要求。各项目申报单位应认真编制项目申报材料，确保项目的真实可行性，并按照要求报送申报材料的电子稿和纸质稿。项目申报材料包括：项目情况简表、绩效目标申报表、项目可行性研究报告、营业执照或法人证书（复印件）、经会计师事务所审计的单位前两年审计报告和财务报表（复印件）、成果或专利证书（复印件）以及其他相关资料。

三、操作程序及时间安排

（一）申报绩效目标阶段（4月10日前）。由省经信委拟定2013年湖北省信息产业发展专项资金的绩效总目标、阶段性目标和绩效指标，填报《省级财政专项资金绩效目标申报表》，并经省财政厅审核。

（二）发布公告阶段（5月17日前）。省经信委在有关新闻媒体或网络上发布2013年湖北省信息产业发展专项资金项目竞争立项公告、竞争性分配的实施方案、项目申报指南等相关文件，进一步明确项目申报范围、立项条件、扶持政策、申报程序、申报材料等相关要求。

（三）项目申报阶段（5月31日前）。根据申报通知要求，各市、州、直管市、林区经信委、武汉市信息产业办公室组织初选项目。申报单位应填报《2013年湖北省信息产业发展专项资金项目绩效目标申报表》，编写项目可行性研究报告，并报送当地经信委或武汉市信息产业办公室。根据审核结果，各市、州、直管市、林区经信委、武汉市信息产业办公室将申报项目行文报送省经信委。中央在鄂及省属单位项目直接报送省经信委。

（四）专家评审阶段（6月7日前）。省经信委组织专家对上报的项目进行评审。评审专家从湖北省信息产业发展专项资金评审专家库中选取，由电子信息、软件、信息化、财务等方面的专家组成，省经信委监察室参与监督。评审采取项目可行性研究报告等申报材料评审的方式进行，由评审专家按照《湖北省信息产业发展专项资金项目评审办法》的要求，对项目进行审议并提出专家评审结论。

（五）结果公示阶段（6月13日前）。省经信委根据专家评审意见，通过集体决策方式遴选拟立项项目，并按照规定程序对拟立项项目在有关新闻媒体或网络上进行公示。对拟立项项目公示期间发现问题并经核查属实不予立项的，可按排序从备选项目中选取项目并公示后立项。

（六）上报审定阶段（6月22日前）。省经信委将市州申报情况、专家评审情况、公示情况及项目安排计划等报省政府审批。省财政厅根据省政府批准的项目资金安排计划，下达专项资金项目及资金额度。